## wbs
Project | [7 empty] | 프로젝트 진행 시
팀장 | 이도건 | [6 empty] | 프로젝트 완료 시
팀원 | 김동욱, 박선우, 여신구 | [6 empty] | 프로젝트 진행 전
Version | -
Issued date | 2026-03-05
팀원 전체
Work Break-down Structure | [8 empty] | 3월
[9 empty] | 1주 |  |  |  |  | 2주 |  |  |  |  | 3주 |  |  |  |  | 4주
Procedures | Steps |  | Tasks |  | 담당자 | schedule |  | 산출물/비고 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
[6 empty] | 시작일 | 종료일
1.0.0. 착수 및 프로젝트 관리
| 1.1.0. | 프로젝트 관리
|  | 1.1.1 |  | DSM 운전자 좋음 상태 프로젝트 기획 초안 작성 | 팀원 | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 프로젝트 초안 회의(confluence)
|  | 1.1.2 |  | 학습데이터 자료 수집 및 밀도분석 | 팀원 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | Aihub등 자료구조 참조
| 1.2.0. | 프로젝트 관리 실무
|  | 1.2.1 |  | 1차 프로젝트 일지 작성 | 팀원 | 매주 금요일 일지 작성
2.0.0. 요구사항 분석
| 2.1.0. | 프로젝트 목표 확정 및 세부 내용 작성
|  | 2.1.1 |  | 프로젝트 목표 확정 | 팀원 | 2026-03-06 | 2026-03-06 | 졸음운전 인식 DSM
| 2.2.0. | 설계
|  | 2.2.1 |  | Aihub 자료 및 수면 특성 사례분석 | 팀원 | 2026-03-06 | 2026-03-06 | 프로젝트 계획(confluence)
|  | 2.2.2 |  | 데이터 분류 및 라벨링 작럽 및 상태 분류 | 팀원 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 프로젝트 계획(confluence)
|  | 2.2.3 |  |  | 팀원 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 프로젝트 계획(confluence)
3.0.0. 구현
3.1.0.
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.6
3.1.7
3.2.0
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.3.0
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.4.0
3.4.1
3.4.2
3.4.3
3.4.4
3.5.0 |  | etc
augmentation
xml reader
4.0.0. 연동테스트
4.1.0.
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4